# PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ SỰ KIỆN [TÊN SỰ KIỆN] TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

## 1. Thông Tin Chung Về Mục Tiêu Bảo Vệ

- Tên và địa điểm được bảo vệ:

- Thân chủ: Nhóm nhạc [Tên Sự Kiện] ban nhạc công, ban tổ chức sự kiện.

- Địa điểm sự kiện:

  - Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất: Khu vực đón tiếp, lối đi riêng, khu vực xe di chuyển.

  - Khách sạn (Dự kiến): Khu vực sảnh chính, phòng họp báo, khu vực lưu trú riêng biệt, lối đi nội bộ, bãi đỗ xe.

  - Sân vận động Quân khu 7: Toàn bộ khu vực sân vận động bao gồm sân khấu, khu vực hậu trường, phòng thay đồ, khu vực khán giả, cổng ra vào, lối thoát hiểm, bãi đỗ xe.

- Thời gian áp dụng: Liên tục 24/7 trong 2 ngày diễn ra sự kiện.

  - Ngày 1: Đón tiếp tại sân bay, di chuyển về khách sạn, họp báo gặp gỡ người hâm mộ (dự kiến vào ngày 27 tháng 7 năm 2025).

  - Ngày 2: Di chuyển từ khách sạn đến sân vận động, tổng duyệt, đêm biểu diễn chính thức (dự kiến vào ngày 28 tháng 7 năm 2025).

- Mục tiêu bảo vệ:

  - Đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và sức khỏe cho toàn bộ thành viên nhóm nhạc [Tên Sự Kiện], ban nhạc công, và ban tổ chức trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.

  - Kiểm soát chặt chẽ an ninh, trật tự tại tất cả các địa điểm sự kiện (sân bay, khách sạn, sân vận động), ngăn chặn mọi hành vi gây rối, quá khích, hoặc đột nhập trái phép.

  - Bảo vệ tài sản cá nhân của nghệ sĩ, ban nhạc, ban tổ chức và các thiết bị biểu diễn, âm thanh, ánh sáng có giá trị cao.

  - Kiểm soát đám đông hiệu quả, đảm bảo luồng di chuyển thông suốt, an toàn cho người hâm mộ.

  - Duy trì hình ảnh chuyên nghiệp, an toàn cho sự kiện, tránh mọi sự cố đáng tiếc gây ảnh hưởng đến danh tiếng.

  - Hỗ trợ công tác y tế và phòng cháy chữa cháy khi cần thiết.

## 2. Đánh Giá Rủi Ro & Phân Tích Mối Đe Dọa

- Các mối đe dọa tiềm ẩn:

  - Quá khích/Gây rối: Người hâm mộ quá khích cố gắng tiếp cận nghệ sĩ, gây hỗn loạn, chen lấn, xô đẩy tại sân bay, khách sạn, sân vận động.

  - Đột nhập trái phép: Cá nhân hoặc nhóm người lạ cố gắng đột nhập vào khu vực cấm (hậu trường, phòng riêng nghệ sĩ, khu vực VIP).

  - Trộm cắp: Mất mát tài sản cá nhân của nghệ sĩ, ban tổ chức, hoặc thiết bị chuyên dụng có giá trị cao.

  - Tấn công/Khủng bố: Mặc dù khả năng thấp, nhưng không thể loại trừ hoàn toàn các hành vi phá hoại, tấn công có chủ đích nhằm vào nghệ sĩ hoặc sự kiện quy mô lớn.

  - Hỏa hoạn/Cháy nổ: Nguy cơ cháy nổ từ hệ thống điện, thiết bị sân khấu, hoặc do hành vi bất cẩn của cá nhân.

  - Sự cố y tế: Nghệ sĩ hoặc người tham dự gặp vấn đề sức khỏe (kiệt sức, ngất xỉu, chấn thương).

  - Thiên tai: Mưa lớn, bão gây ảnh hưởng đến lịch trình và an toàn sự kiện (đặc biệt tại sân vận động ngoài trời).

  - Rò rỉ thông tin: Thông tin về lịch trình, địa điểm lưu trú của nghệ sĩ bị rò rỉ, dẫn đến đám đông tụ tập trái phép.

  - Mất trật tự công cộng: Giao thông ùn tắc, lấn chiếm lòng lề đường do lượng lớn người hâm mộ tụ tập.

- Điểm yếu và lỗ hổng:

  - Khu vực tiếp cận công cộng rộng: Sân bay, sảnh khách sạn, và đặc biệt là sân vận động với nhiều cổng ra vào có thể khó kiểm soát toàn bộ.

  - Lưu lượng người đông: Số lượng người hâm mộ dự kiến rất lớn, tạo áp lực lên công tác kiểm soát đám đông.

  - Mức độ nhận diện cao của nghệ sĩ: [Tên Sự Kiện] là nhóm nhạc toàn cầu, thu hút sự chú ý cao, dễ trở thành mục tiêu của những hành vi quá khích.

  - Thông tin lịch trình: Nguy cơ rò rỉ thông tin chuyến bay, địa điểm lưu trú, lịch trình họp báo.

  - Cơ sở vật chất: Khả năng hệ thống camera, kiểm soát ra vào tại một số địa điểm chưa được tối ưu hoàn toàn (cần khảo sát kỹ).

- Mức độ rủi ro:

  - Rủi ro cao: Quá khích của đám đông, đột nhập trái phép, mất trật tự công cộng, sự cố y tế (do chen lấn, xô đẩy).

  - Rủi ro trung bình: Trộm cắp, rò rỉ thông tin.

  - Rủi ro thấp: Tấn công/khủng bố, hỏa hoạn/cháy nổ (nếu có công tác PCCC tốt), thiên tai (có thể dự báo trước).

## 3. Biện Pháp Bảo Vệ Chi Tiết

### 3.1. Biện pháp về Con người (Nhân sự)

- Bố trí lực lượng:

- Tổng số: Dự kiến 200 - 300 nhân viên bảo vệ PMV (số lượng cụ thể sẽ được điều chỉnh sau khảo sát chi tiết và xác định quy mô từng khu vực).

- Tại Sân bay Tân Sơn Nhất (Ngày 1):

  - Đội cơ động (20 người): Di chuyển theo đoàn xe của nghệ sĩ từ sân bay về khách sạn, tạo hành lang bảo vệ.

  - Đội kiểm soát lối đi (30 người): Chốt chặn, tạo hành lang tại khu vực đón tiếp, lối ra đặc biệt, đảm bảo không có người lạ tiếp cận.

  - Đội phối hợp (10 người): Phối hợp với an ninh sân bay, cảnh sát giao thông.

- Tại Khách sạn (Ngày 1 & Ngày 2):

  - Khu vực cổng/sảnh chính (20 người/ca): Kiểm soát ra vào, phân luồng khách, ngăn chặn tụ tập đông người.

  - Khu vực họp báo (30 người): Tạo vành đai bảo vệ, kiểm soát người tham dự, đảm bảo trật tự.

  - Khu vực phòng riêng/tầng lưu trú (15 người/ca): Kiểm soát nghiêm ngặt lối lên xuống, không cho phép người lạ tiếp cận.

  - Khu vực hậu cần/bãi đỗ xe (10 người/ca): Giám sát tài sản, phương tiện, đảm bảo an toàn thiết bị.

- Tại Sân vận động Quân khu 7 (Ngày 2):

  - Khu vực cổng vào (50 người): Kiểm soát vé, soát người, ngăn chặn vật cấm, phân luồng khán giả.

  - Khu vực sân khấu/hậu trường (40 người): Bảo vệ vòng trong, ngăn chặn đột nhập, đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ, ban nhạc.

  - Khu vực khán đài/khu vực khán giả (60 người): Tuần tra, kiểm soát đám đông, xử lý sự cố.

  - Khu vực lối thoát hiểm/điểm tập kết (20 người): Giữ thông thoáng, sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp.

  - Đội phản ứng nhanh/cơ động (10 người): Di chuyển linh hoạt, hỗ trợ các vị trí khi cần thiết.

- Yêu cầu và huấn luyện:

  - Yêu cầu: Tất cả nhân viên bảo vệ phải có sức khỏe tốt, nghiệp vụ vững vàng, khả năng giao tiếp tốt, bình tĩnh xử lý tình huống, và kinh nghiệm làm việc tại các sự kiện đông người. Ưu tiên nhân viên có kinh nghiệm bảo vệ yếu nhân.

- Huấn luyện chuyên sâu:

  - Nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân: Kỹ năng tạo hành lang bảo vệ, kiểm soát đám đông, phát hiện và xử lý các đối tượng khả nghi.

  - Kỹ năng sơ cứu y tế cơ bản: Xử lý các trường hợp ngất xỉu, chấn thương nhẹ.

  - Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH): Sử dụng thiết bị PCCC, hướng dẫn thoát hiểm.

  - Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống: Đối phó với người hâm mộ quá khích, giữ thái độ chuyên nghiệp.

  - Huấn luyện về luật pháp: Các quy định pháp luật liên quan đến quyền của người dân và quyền hạn của lực lượng bảo vệ.

- Nhiệm vụ và trách nhiệm:

  - Chỉ huy trưởng: Điều hành tổng thể phương án, đưa ra quyết định cuối cùng, báo cáo trực tiếp cho ban tổ chức.

  - Chỉ huy tại từng khu vực: Điều hành lực lượng tại khu vực được phân công, báo cáo tình hình cho chỉ huy trưởng.

  - Nhân viên bảo vệ:

    - Bảo vệ yếu nhân: Luôn túc trực bên cạnh nghệ sĩ, tạo vòng vây bảo vệ, ngăn chặn mọi tiếp cận trái phép.

    - Kiểm soát ra vào: Kiểm tra giấy tờ, vé, phát hiện vật cấm.

    - Tuần tra: Liên tục di chuyển, quan sát, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

    - Kiểm soát đám đông: Hướng dẫn, phân luồng, duy trì trật tự, ngăn chặn chen lấn xô đẩy.

    - Phản ứng nhanh: Nhanh chóng có mặt và xử lý các sự cố phát sinh.

  - Phối hợp: Tất cả các vị trí phải phối hợp chặt chẽ qua hệ thống bộ đàm, đảm bảo thông tin thông suốt và phản ứng đồng bộ.

### 3.2. Biện pháp về Kỹ thuật (Công nghệ)

- Hệ thống giám sát (CCTV):

  - Số lượng và vị trí: Lắp đặt thêm camera tại các điểm trọng yếu chưa có hoặc cần tăng cường: lối ra sân bay, sảnh khách sạn, khu vực họp báo, toàn bộ khu vực sân vận động (cổng ra vào, khu vực khán đài, hậu trường, sân khấu).

  - Chủng loại: Camera độ phân giải cao, có khả năng quay đêm, góc rộng. Ưu tiên camera có chức năng nhận diện khuôn mặt và cảnh báo chuyển động lạ.

  - Lưu trữ dữ liệu: Đảm bảo hệ thống lưu trữ đủ dung lượng trong ít nhất 7 ngày.

  - Phòng giám sát trung tâm: Thiết lập tại khách sạn và sân vận động, có màn hình lớn hiển thị tất cả các góc quay, có nhân viên giám sát 24/7.

- Hệ thống kiểm soát ra vào:

  - Sân bay/Khách sạn: Sử dụng barie, chốt kiểm soát an ninh tại các lối ra vào khu vực riêng của nghệ sĩ.

  - Khu vực hậu trường/phòng riêng nghệ sĩ: Sử dụng hệ thống thẻ từ, vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt để kiểm soát nghiêm ngặt.

  - Sân vận động: Cổng từ an ninh, máy dò kim loại cầm tay tại tất cả các cổng vào. Kiểm tra túi xách, vật dụng cá nhân của khán giả.

- Hệ thống báo động:

  - Cảm biến: Lắp đặt cảm biến chuyển động tại các khu vực cấm, cảm biến khói/nhiệt tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao (khu vực kỹ thuật sân khấu).

  - Còi báo động: Trang bị còi báo động khẩn cấp tại các chốt bảo vệ và phòng điều khiển trung tâm.

  - Hệ thống liên kết: Hệ thống báo động liên kết trực tiếp với trung tâm giám sát và đội phản ứng nhanh.

- Cơ sở vật chất hỗ trợ:

  - Chiếu sáng: Đảm bảo hệ thống chiếu sáng đủ mạnh tại tất cả các khu vực, đặc biệt là vào ban đêm và các lối đi, khu vực thoát hiểm.

  - Hàng rào/chướng ngại vật: Thiết lập hàng rào di động, barie, dây phân cách tại các khu vực cần kiểm soát đám đông hoặc tạo hành lang an ninh.

  - Cửa khóa an toàn: Kiểm tra và gia cố tất cả các cửa ra vào, cửa thoát hiểm tại khách sạn và sân vận động, đảm bảo chúng hoạt động tốt và có khóa an toàn.

### 3.3. Biện pháp về Quy trình & Quy định

- Các quy trình kiểm soát:

- Kiểm soát người ra vào:

  - Nghệ sĩ/Ban tổ chức/Nhân viên nội bộ: Sử dụng thẻ nhận diện riêng, được cấp phát và kiểm tra chặt chẽ.

  - Người hâm mộ/Khán giả: Kiểm tra vé, soát người, kiểm tra túi xách tại các điểm vào. Không cho phép mang theo vật sắc nhọn, chất cháy nổ, đồ ăn thức uống từ bên ngoài (trừ quy định riêng của ban tổ chức).

  - Khách VIP/Báo chí: Có lối đi riêng, thẻ riêng và nhân viên hướng dẫn, kiểm soát chặt chẽ khu vực hoạt động.

- Kiểm soát phương tiện:

  - Xe chở nghệ sĩ/VIP: Ưu tiên lối đi riêng, được kiểm tra an ninh trước khi vào khu vực cấm. Có đội dẫn đường và bảo vệ chuyên trách.

  - Xe ban nhạc/thiết bị: Kiểm tra hàng hóa, niêm phong trước khi vào/ra.

  - Xe khán giả: Hướng dẫn đỗ đúng nơi quy định, có lực lượng điều phối giao thông.

- Kiểm soát hàng hóa: Tất cả hàng hóa, thiết bị được vận chuyển vào/ra khu vực sự kiện phải được kiểm tra, ghi chép và có sự đồng ý của người có thẩm quyền.

- Quy trình tuần tra:

  - Lịch trình: Lập lịch tuần tra 24/7 cho tất cả các khu vực, đảm bảo không có điểm mù hoặc thời gian trống.

  - Tuyến đường: Xác định rõ tuyến đường tuần tra, bao gồm cả các khu vực khuất, ít người qua lại.

  - Điểm kiểm tra: Quy định các điểm phải dừng lại kiểm tra (cửa khóa, camera, thiết bị báo cháy).

  - Báo cáo: Ghi chép chi tiết vào sổ tuần tra, báo cáo ngay lập tức cho chỉ huy khi phát hiện bất thường.

- Các quy định sử dụng tài sản:

  - Thiết lập khu vực bảo quản riêng biệt cho tài sản có giá trị cao.

  - Quy định rõ ràng về việc xuất nhập kho, bàn giao thiết bị.

  - Không tự ý di chuyển hoặc sử dụng tài sản khi chưa được phép.

- Quy trình bàn giao ca:

  - Nhân viên ca trước phải báo cáo chi tiết tình hình, các sự cố đã xảy ra, những vấn đề cần lưu ý cho ca sau.

  - Bàn giao đầy đủ sổ sách, thiết bị (bộ đàm, chìa khóa).

  - Chỉ rời vị trí khi nhân viên ca sau đã tiếp nhận và nắm rõ nhiệm vụ.

### 3.4. Biện pháp Hành chính

- Hồ sơ và báo cáo:

  - Sổ sách: Ghi chép đầy đủ sổ theo dõi sự việc, sổ bàn giao ca, sổ tuần tra, sổ khách ra vào.

  - Báo cáo sự cố: Lập báo cáo chi tiết ngay lập tức khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra (mất trộm, gây rối, tai nạn, v.v.), bao gồm thời gian, địa điểm, diễn biến, biện pháp xử lý và người liên quan.

  - Báo cáo định kỳ: Lập báo cáo tổng kết tình hình an ninh sau mỗi ca trực và báo cáo tổng kết toàn bộ sự kiện cho ban tổ chức.

- Phối hợp liên ngành:

  - Công an: Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương để đảm bảo an ninh trật tự chung, hỗ trợ xử lý các vụ việc phức tạp vượt quá thẩm quyền của lực lượng bảo vệ.

  - Cảnh sát giao thông: Phối hợp điều tiết giao thông tại các tuyến đường dẫn đến sân bay, khách sạn, sân vận động, đặc biệt vào giờ cao điểm.

  - Cứu hỏa (PCCC): Thông báo trước về kế hoạch, vị trí lực lượng PCCC, đảm bảo lối đi cho xe cứu hỏa, và phối hợp trong trường hợp hỏa hoạn.

  - Y tế: Thiết lập các điểm sơ cứu y tế, có nhân viên y tế và xe cứu thương túc trực. Lập kế hoạch vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện nếu cần.

  - Ban quản lý sân bay/khách sạn/sân vận động: Trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện các quy định nội bộ và giải quyết các vấn đề phát sinh.

## 4. Kế Hoạch Ứng Phó Sự Cố/Tình Huống Khẩn Cấp

- Các kịch bản sự cố:

  - Người hâm mộ quá khích cố gắng đột nhập/tiếp cận nghệ sĩ.

  - Có đối tượng gây rối, tấn công.

  - Cháy nổ tại sân khấu, khu vực kỹ thuật, hoặc khu vực khán giả.

  - Sự cố y tế (nghệ sĩ/người tham dự ngất xỉu, chấn thương).

  - Mất điện toàn bộ hoặc cục bộ.

  - Phát hiện vật thể lạ, nghi là bom.

  - Mất cắp tài sản.

  - Xảy ra xô xát, đánh nhau trong đám đông.

  - Thiên tai (mưa bão).

- Quy trình xử lý chi tiết (Áp dụng cho mọi sự cố):

- Bước 1: Phát hiện và Báo động:

  - Xác định trách nhiệm: Nhân viên bảo vệ đầu tiên phát hiện sự cố là người chịu trách nhiệm chính trong hành động ban đầu.

  - Hành động ban đầu: Nhanh chóng đánh giá tình hình, cô lập khu vực nếu có thể, sử dụng bộ đàm để thông báo ngay lập tức cho chỉ huy trực tiếp và phòng giám sát trung tâm.

  - Thông báo khẩn:

    - Báo cáo cho chỉ huy trưởng.

    - Thông báo cho các lực lượng phối hợp (công an, y tế, cứu hỏa) tùy thuộc vào tính chất sự cố.

    - Thông báo cho ban tổ chức và quản lý địa điểm.

- Bước 2: Khống chế và Giải quyết:

  - Biện pháp khống chế:

    - Quá khích/Gây rối: Sử dụng kỹ năng nghiệp vụ để ngăn chặn, cô lập đối tượng, đưa ra khỏi khu vực. Nếu cần thiết, bàn giao cho công an.

    - Cháy nổ: Sử dụng bình chữa cháy tại chỗ, cắt điện khu vực, hướng dẫn sơ tán. Kêu gọi hỗ trợ từ đội PCCC chuyên nghiệp.

    - Sự cố y tế: Nhanh chóng đưa nạn nhân đến khu vực sơ cứu, thực hiện sơ cứu ban đầu, liên hệ xe cấp cứu.

    - Mất cắp: Bảo vệ hiện trường, ghi nhận thông tin, báo cáo cho chỉ huy và công an để điều tra.

    - Vật thể lạ: Không chạm vào, khoanh vùng khu vực, sơ tán người xung quanh, báo cáo ngay cho công an và lực lượng chuyên trách xử lý bom mìn.

  - Sơ tán và bảo vệ:

    - Kích hoạt kế hoạch sơ tán nếu sự cố nghiêm trọng (hỏa hoạn, bom).

    - Hướng dẫn khán giả/người dân đến các lối thoát hiểm và điểm tập kết an toàn đã được xác định trước.

    - Đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ, ban nhạc và ban tổ chức trong mọi tình huống.

- Bước 3: Báo cáo và Tổng kết:

    - Lập báo cáo chi tiết về sự cố, nguyên nhân, quá trình xử lý và kết quả.

    - Rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp cải thiện.

- Thông tin liên hệ khẩn cấp:

  - Cấp cứu: 115

  - Công an: 113

  - Cứu hỏa: 114

  - Ban tổ chức sự kiện: [Số điện thoại cụ thể của Trưởng ban tổ chức, Quản lý sự kiện]

  - Quản lý Khách sạn: [Số điện thoại lễ tân, quản lý]

  - Quản lý Sân vận động Quân khu 7: [Số điện thoại cụ thể]

  - Đội trưởng PMV tại sự kiện: [Số điện thoại cụ thể]

## 5. Sơ Đồ Bố Trí & Vị Trí Trọng Yếu

(Lưu ý: Phần này sẽ cần có bản vẽ thực tế để thể hiện rõ ràng. Dưới đây là mô tả ý tưởng)

- Sơ đồ tổng thể:

  - Sân bay: Sơ đồ khu vực sảnh đến, lối đi riêng, bãi đỗ xe VIP, đường di chuyển ra/vào sân bay.

  - Khách sạn: Sơ đồ mặt bằng các tầng (sảnh, phòng họp báo, tầng lưu trú), vị trí các lối ra vào, bãi đỗ xe.

  - Sân vận động Quân khu 7: Sơ đồ tổng thể toàn bộ sân vận động, bao gồm:

    - Cổng ra vào chính và các cổng phụ.

    - Các khán đài (A, B, C, D).

    - Khu vực sân khấu và hậu trường.

    - Khu vực kỹ thuật âm thanh, ánh sáng.

    - Các lối thoát hiểm.

    - Khu vực vệ sinh, khu vực bán hàng.

    - Bãi đỗ xe dành cho nhân viên, ban nhạc, khách VIP và khán giả.

- Vị trí chốt và phòng giám sát:

  - Chốt bảo vệ: Đánh dấu rõ vị trí các chốt bảo vệ cố định (cổng vào, cạnh sân khấu, lối lên tầng lưu trú khách sạn, v.v.).

  - Phòng điều khiển trung tâm: Đặt tại khách sạn và sân vận động, là nơi đặt màn hình CCTV, trung tâm liên lạc, và nơi chỉ huy trưởng điều hành.

- Thiết bị an ninh:

  - Camera giám sát: Đánh dấu vị trí lắp đặt camera trên sơ đồ.

  - Hệ thống báo cháy/bình chữa cháy: Đánh dấu vị trí các thiết bị PCCC.

  - Đèn chiếu sáng khẩn cấp: Vị trí đèn thoát hiểm, đèn chiếu sáng dự phòng.

  - Cổng an ninh/máy dò kim loại: Đánh dấu tại các lối vào sân vận động.

- Lối thoát hiểm:

  - Đánh dấu rõ các tuyến đường thoát hiểm từ khán đài, sân khấu, hậu trường ra các điểm tập kết an toàn bên ngoài sân vận động.

  - Chỉ dẫn rõ ràng bằng biển báo và đèn thoát hiểm.

  - Xác định các điểm tập kết an toàn (Assembly Point) có đủ không gian và tránh xa khu vực nguy hiểm.

## 6. Đào Tạo & Huấn Luyện Định Kỳ

- Kế hoạch đào tạo:

  - Trước sự kiện (1-2 tuần): Tổ chức buổi họp triển khai phương án cho toàn bộ lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể, quán triệt các quy trình.

  - Trước mỗi ca trực: Họp nhanh để nắm bắt tình hình, phổ biến nhiệm vụ và những lưu ý đặc biệt trong ca.

  - Huấn luyện định kỳ (hàng quý/năm): Cập nhật kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng mềm, các quy định pháp luật mới cho toàn bộ nhân viên bảo vệ PMV.

- Huấn luyện chuyên sâu:

  - Diễn tập tình huống khẩn cấp: Tổ chức diễn tập các kịch bản sự cố (cháy nổ, sơ tán, chống đột nhập, xử lý đám đông quá khích) để nhân viên làm quen với quy trình và phối hợp nhịp nhàng.

  - Huấn luyện PCCC&CNCH: Thực hành sử dụng bình chữa cháy, cách thoát hiểm, cứu người bị nạn.

  - Sơ cứu y tế: Thực hành sơ cứu các trường hợp cấp cứu thông thường (ngất xỉu, chảy máu, gãy xương).

  - Huấn luyện kỹ năng tự vệ: Kỹ năng phòng vệ cá nhân và khống chế đối tượng khi cần thiết.

## 7. Đánh Giá & Cập Nhật Phương Án

- Kế hoạch đánh giá:

- Đánh giá sau sự kiện: Ngay sau khi sự kiện kết thúc, tổ chức cuộc họp tổng kết để đánh giá toàn diện hiệu quả của phương án bảo vệ.

- Thu thập phản hồi: Lấy ý kiến từ ban tổ chức, quản lý địa điểm, và chính các nhân viên bảo vệ về những điểm mạnh, điểm yếu, và các sự cố đã xảy ra.

- Phân tích dữ liệu: Xem xét các báo cáo sự cố, báo cáo tuần tra, hình ảnh từ CCTV để rút ra kinh nghiệm.

- Quy trình cập nhật:

- Xem xét định kỳ: Phương án bảo vệ sẽ được xem xét và điều chỉnh ít nhất 6 tháng/lần hoặc khi có các yếu tố sau:

  - Có sự thay đổi về môi trường an ninh (tình hình xã hội, các mối đe dọa mới).

  - Thay đổi về cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức.

  - Thay đổi về quy mô sự kiện, số lượng người tham dự.

  - Phát sinh các loại rủi ro mới hoặc các điểm yếu chưa được khắc phục.

- Quy trình:

  - Đề xuất điều chỉnh từ các cấp quản lý và nhân viên.

  - Chỉ huy trưởng xem xét, phê duyệt.

  - Cập nhật tài liệu phương án, phổ biến cho toàn bộ lực lượng và tiến hành huấn luyện lại nếu cần.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

Phương án bảo vệ trình bày ở trên là một mẫu cơ bản, được thiết kế theo cấu trúc chuẩn nhằm hỗ trợ bạn dễ dàng hình dung và xây dựng một kế hoạch bảo vệ hiệu quả, chặt chẽ và có tính thực tiễn cao. Tuy nhiên, đây chỉ là tài liệu mang tính chất tham khảo.

Để xây dựng một phương án bảo vệ thực sự phù hợp, bạn cần:

- Nắm rõ yêu cầu cụ thể từ phía khách hàng (bao gồm nhiệm vụ, đặc điểm mục tiêu, thời gian, địa hình, rủi ro tiềm ẩn…)

- Thực hiện khảo sát hiện trường một cách kỹ lưỡng

- Thu thập đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết

- Linh hoạt điều chỉnh, bổ sung hoặc lược bỏ những nội dung chưa phù hợp nhằm đảm bảo phương án sát với tình hình thực tế và dễ triển khai nhất.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong quá trình xây dựng hoặc cần được giải đáp, hỗ trợ về bất kỳ nội dung nào trong phương án bảo vệ – đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ chuyên gia của PMV luôn sẵn sàng đồng hành và tư vấn tận tình:

📞 Hotline: 097 598 9961
📧 Email: info@baovepmv.com